## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS ARQUITECTÓNICOS
Universidad de La Sabana · Curso AREM — Arquitectura Empresarial · Proceso: Gestión de Encuestas Académicas · 2025
ID | Riesgo | Causa Raíz | Dominio AREM | Vista TOGAF | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Arquitectura Afectada | Evidencia en AS-IS | Mitigación Propuesta (TO-BE) | Prioridad
R-01 | Punto único de falla humano | Todo el procesamiento depende exclusivamente de Johanna A. Medina | Negocio | Negocio | CRÍTICO | ALTA | CRÍTICO | Negocio | CB-03: Si Johanna no está disponible, el proceso se detiene completamente. No existe sustituto documentado. | D04: Automatizar la segmentación en el Proveedor. Delegar rol gestor con Power Automate. Documentar el proceso formalmente. | 1 — Inmediata
R-02 | Proceso manual repetitivo sin automatización | El reporte consolidado no viene segmentado; Johanna filtra y crea un Excel por cada programa manualmente | Negocio / Aplicaciones | Negocio · Aplicaciones | ALTO | ALTA | ALTO | Negocio · Aplicaciones · Información | CB-01 y CB-02: Ciclo ¿más programas? se repite N veces; 4 de 5 flujos de datos son manuales o semi-manuales. | OM-01: Segmentación automática en el Proveedor. D03: Power BI con RLS reemplaza archivos Excel individuales. | 1 — Inmediata
R-03 | Sin integración entre sistemas (ausencia de API) | La plataforma SaaS del Proveedor, Microsoft Teams, SharePoint y Outlook no están conectados entre sí | Aplicaciones / Infraestructura | Aplicaciones · Infraestructura | ALTO | ALTA | ALTO | Aplicaciones · Infraestructura | CB-04: Cada transferencia entre sistemas es manual. F1–F4 son manuales. Sin API ni Webhook entre Proveedor y canales. | OM-02: Desarrollar API/Webhook Proveedor → Teams/Email. Usar Power Automate para automatizar flujos de distribución. | 2 — Corto plazo
R-04 | Errores humanos por traspaso manual de datos | El filtrado y copia de datos entre el reporte consolidado y archivos Excel individuales se hace a mano | Negocio / Información | Negocio · Información | ALTO | ALTA | ALTO | Negocio · Información | AS-IS: 'El traspaso manual de datos introduce errores humanos recurrentes.' Sin validación ni control de calidad. | D03: Power BI con RLS elimina la necesidad de crear archivos individuales. Automatización completa reduce error humano. | 1 — Inmediata
R-05 | Falta de trazabilidad de entregas | No existe registro formal de que todos los directores recibieron su reporte | Negocio / Seguridad | Negocio · Información | ALTO | ALTA | ALTO | Negocio · Información · Seguridad | AS-IS: 'No existe trazabilidad formal de que todos los directores recibieron su reporte.' Sin log de entregas. | OM-05: Registro de confirmaciones (log de entregas). U3: Microsoft Purview Audit + acuses de recibo digitales. | 2 — Corto plazo
R-06 | Información Disclosure — datos personales de docentes expuestos | Repositorio de respuestas sin RBAC granular; Johanna accede a todos los reportes sin restricción por programa | Seguridad / Información | Seguridad | ALTO | ALTA | ALTO | Seguridad · Información · Aplicaciones | U4: Amenaza STRIDE — Information Disclosure. Checklist: sin RBAC granular, sin anonimización, sin MFA. 14 criterios sin cumplir. | U4/D05: RBAC granular por programa en SharePoint + MFA Azure AD + anonimización de datos + clasificación con Microsoft Purview. | 1 — Inmediata
R-07 | Spoofing — suplantación de identidad en SharePoint/OneDrive | Sin SSO institucional ni MFA; acceso no autenticado a repositorio de informes | Seguridad | Seguridad · Infraestructura | ALTO | ALTA | ALTO | Seguridad · Infraestructura | U1: Amenaza STRIDE — Spoofing. Alta probabilidad, impacto alto. Sin autenticación fuerte activa. | U1: SSO institucional (Azure AD) + MFA obligatorio + acceso autenticado en SharePoint. (Ya disponible en M365). | 1 — Inmediata
R-08 | Tampering — alteración del reporte durante la transferencia desde el Proveedor | Canal de comunicación con el Proveedor sin cifrado ni verificación de integridad | Seguridad / Aplicaciones | Seguridad · Aplicaciones | MEDIO | ALTA | MEDIO-ALTO | Seguridad · Aplicaciones | U2: Amenaza STRIDE — Tampering. Canal sin hash ni cifrado. Contrato sin cláusulas técnicas de seguridad. | U2: Hash SHA-256 por archivo + canal cifrado (SharePoint) + cláusulas contractuales con Proveedor. | 2 — Corto plazo
R-09 | Incumplimiento Ley 1581 — sin consentimiento ni aviso de privacidad | Las encuestas se envían sin que el docente otorgue consentimiento previo ni sea informado sobre la finalidad | Seguridad | Seguridad · Negocio | ALTO | ALTA | ALTO | Negocio · Seguridad | Checklist: 0 cumple, 1 parcial, 2 no cumple en 'Consentimiento Informado'. Incumple Art. 9 Ley 1581 y Art. 8 derechos ARCO. | Incorporar aviso de privacidad con aceptación activa en Microsoft Forms. Crear canal ARCO formal. Actualizar con reforma Ley 1581 (2025). | 1 — Inmediata
R-10 | Sin plan de respuesta a incidentes de seguridad | No existe protocolo con roles, tiempos ni notificación a la SIC ante una brecha de datos | Seguridad | Seguridad | ALTO | MEDIA | ALTO | Seguridad | Checklist: 0 cumple, 0 parcial, 2 no cumple en 'Gestión de Incidentes'. Sin DRP, sin CSIRT, sin procedimiento documentado. | Diseñar plan de respuesta a incidentes: roles, tiempos de respuesta, notificación SIC. Alineado a ISO/IEC 27001:2022. | 2 — Corto plazo
R-11 | Sin política de retención y eliminación de datos | No existen políticas formales de ciclo de vida de datos; los archivos Excel se acumulan sin control | Información / Seguridad | Información · Seguridad | MEDIO | ALTA | MEDIO-ALTO | Información · Seguridad | Checklist: 0 cumple, 0 parcial, 2 no cumple en 'Retención y Eliminación'. Sin política de borrado seguro. | Definir política de retención y eliminación en Microsoft Purview. Incluir cláusula de borrado seguro en contrato con Proveedor. | 2 — Corto plazo
R-12 | Dependencia de Proveedor externo sin garantías contractuales | El TO-BE traslada la segmentación al Proveedor, incrementando dependencia en un sistema fuera del control institucional | Negocio / Aplicaciones | Negocio · Aplicaciones | MEDIO | MEDIA | MEDIO | Negocio · Aplicaciones | Taller 7 § 8.4: 'Tensión no resuelta — Dependencia del Proveedor externo'. Sin SLA ni acuerdos técnicos formales. | Negociar SLA con Proveedor (uptime, segmentación, exportación). Incluir cláusulas técnicas y de seguridad. Evaluar plan de contingencia. | 3 — Mediano plazo
R-13 | Escalabilidad limitada — carga crece linealmente con carreras | El proceso manual se repite N veces sin automatización; más carreras = más carga para Johanna | Negocio | Negocio | MEDIO | ALTA | MEDIO-ALTO | Negocio | CB-02: 'Ciclo manual repetido N veces (una por carrera). Escala linealmente sin automatización.' | D03: Power BI con RLS + D04: Automatización en Proveedor eliminan el ciclo repetitivo. Sin cambio de tecnología base. | 2 — Corto plazo
R-14 | Sin portal de consulta en tiempo real para Directores | Los Directores dependen del envío periódico de Excel; no pueden consultar datos actualizados cuando lo necesitan | Aplicaciones / Negocio | Aplicaciones · Negocio | BAJO | MEDIA | BAJO | Aplicaciones · Negocio | OM-04: 'Portal de consulta en tiempo real para Directores — prioridad Baja'. Receptor pasivo del proceso. | OM-04: Publicar reportes en Power BI Service con RLS. Directores acceden directamente sin esperar envío. | 3 — Mediano plazo
R-15 | Denial of Service — sobrecarga en Microsoft Forms durante pico de encuestas | Envío masivo simultáneo a todos los docentes puede saturar la plataforma de formularios | Infraestructura / Aplicaciones | Seguridad · Infraestructura | MEDIO | MEDIA | MEDIO | Infraestructura · Aplicaciones | U5: Amenaza STRIDE — DoS. Media probabilidad, media impacto. Sin estrategia de envío escalonado actualmente. | U5: Envío escalonado por grupos y fases. Power Automate con reintentos automáticos configurados. | 3 — Mediano plazo

## Mapa de Calor
MAPA DE CALOR — MATRIZ DE RIESGOS ARQUITECTÓNICOS
Impacto (eje vertical) vs. Probabilidad (eje horizontal)
Impacto \ Probab. | BAJA | MEDIA | ALTA
CRÍTICO | — | — | R-01
ALTO | — | R-10 | R-02, R-03, R-04, R-05, R-06, R-07, R-09
MEDIO | — | R-12, R-15 | R-08, R-11, R-13
BAJO | — | R-14 | —
LEYENDA
CRÍTICO | ALTO | MEDIO-ALTO | MEDIO | BAJO

## Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO — ANÁLISIS DE RIESGOS ARQUITECTÓNICOS
Universidad de La Sabana · AREM 2025 · Proceso: Gestión de Encuestas Académicas
DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE RIESGO
Crítico | 1
Alto | 8
Medio-Alto | 3
Medio | 2
Bajo | 1
DISTRIBUCIÓN POR PRIORIDAD
1 — Inmediata | 6
2 — Corto plazo | 6
3 — Mediano plazo | 3
HALLAZGOS CLAVE
Total de riesgos identificados | 15
Riesgos en capa de Seguridad | 5
Flujos de datos manuales (AS-IS) | 4 de 5 (80%)
Criterios normativos sin cumplir | 14 de 20 (70%)
Tecnología nueva requerida para TO-BE | Ninguna — solo integración M365
Fuentes: Informe Integrado AREM (Talleres 1–7) y Guía Metodológica de Análisis de Riesgos en AE. Universidad de La Sabana, 2025.